重大政策研究课题管理办法（暂行）

为进一步规范重大政策研究课题管理工作，实现课题管理的科学化、规范化、制度化，保证课题研究的顺利实施和经费使用效率，特制定本办法。

第一章  立项

第1条  接受党和政府及有关部门的委托，对关系改革发展稳定以及人民群众切身利益的重大问题，从科技角度提出咨询意见和建议。依据我国科技、经济和社会发展目标，围绕科协“三服务”的工作定位，结合科协工作实际，由中国科协自主确定的重大问题。中国科协领导交办的其它重大问题研究。

第2条  中国科协调研宣传部作为课题单位负责管理重大政策研究课题，调研宣传部政策研究处为课题管理的具体办事机构，归口联系重大问题研究工作，承办日常管理工作。

第二章  申报

第3条  重大问题研究主要以公开招标方式确定课题承担单位和课题负责人。根据课题特点，招标可采用公开招标或定向招标两种方式。

第4条  中国科协调研宣传部负责或委托组织实施课题申报和审批工作，发布招标指南，组织开标评审会议等。

第5条  课题的申报单位须具有完成课题必备的人才条件和物质条件，具有独立法人资格的党政机关、事业单位、企业单位和社会团体，不接受个人直接申报。课题负责人应当在相关研究领域具有较高的学术造诣和具有与课题相关的研究经历；一般情况下，在主持的重大问题研究未完成时，不得申请主持新的课题。

第6条  课题申报单位依据申报指南，正式提交投标申请，填写《课题申报书》。调研宣传部政策研究处依据课题申报情况对投标申报书进行初选。

第三章  审批

第7条  调研宣传部汇总通过初选的课题申报书，组建评标专家委员会，组织召开专家评审委员会议，费用由课题管理费用列支。

第8条  评标专家委员会由相关领域社会公认、具有权威的知名专家和课题单位全权代表组成，组成人数一般不少于5人，独立实施评审职能。评标专家委员会召集人由相关领域权威专家担任。

第9条  评标专家委员会负责重大问题研究课题评审，并以会议方式按少数服从多数原则提出推荐意见，撰写《课题申报评审报告书》。必要时，专家评审委员会可召集课题申报方对申报文件进行说明，由专家对申报方完成课题的能力及其所提方案的可靠性、风险性分析评议，并提出独立意见。

第10条  调研宣传部根据成果需求和评标专家委员会意见，自主择优确定课题承担单位，经主管书记批准后，发出批准立项通知书，并与课题承担单位和课题负责人签订《课题任务书》，作为项目实施、工作检查、结项验收的依据。

第四章  监管

第11条  调研宣传部政策研究处负责重大问题研究课题的进展及其监管。重大问题研究原则在12个月内完成，最长不超过15个月。

第12条  课题承担单位应将获准资助的课题列入本单位工作计划，保障实施所需的各种条件，督促检查项目实施情况，确保重大问题研究的顺利进行。

第13条  课题负责人有义务确保重大问题研究的时间进度与质量保证，督促加强各子课题间的协调一致，并与调研宣传部政策研究处保持经常性联系和沟通，报告进展情况，接受业务指导。各子课题负责人须保证在规定时间内完成研究工作，并按要求向课题负责人提交研究报告。课题承担单位如果需要变更实施方案，须提交书面报告，并经调研宣传部批准后，方可执行。

第14条  在课题实施过程中，课题承担单位须至少召开一次中期评估会议，向调研宣传部及评估专家组报告研究进展情况，以便确保按预期进度与方向进行。评估会议相关费用由课题承担单位负责，由课题经费列支。

第15条  评估专家根据重大问题研究课题任务书以及调研宣传部的要求，对课题进展情况及其对需求目标的响应程度和偏离程度进行分析，提出评估意见；课题负责人根据专家意见，提出调整和修正研究方向、方法和进度的具体措施。

第16条  课题承担单位或课题负责人在研究过程中，发生严重政治问题、严重学术不端行为、严重合同违约行为等严重问题，视情况给予警告、减拔或停拔直至追缴课题经费、撤销课题等处分，并将其列入不良记录名单，3年内不再接受该单位或个人的课题申请。情况严重的，给予通报批评，并追究其法律责任。

第五章  结项

第17条  课题承担单位完成重大问题研究后，应按时提交重大问题研究总报告及其摘要，并提交正式结项申请报告，由调研宣传部负责在15日内组织结项验收会议。

第18条  验收专家委员会负责课题成果的评估验收工作。验收专家委员会由相关领域权威专家组成，一般不少于7人。验收专家委员会根据评估结果确定是否予以结项的建议，并写出《课题成果评估报告书》。评估结论严重不符合实际的，要追究验收专家委员会召集人的责任，取消相关责任人3年内参与重大问题研究课题的评估资格。

第19条  在结项验收会后，课题承担单位须根据专家意见，对总报告和专题调研报告做进一步修改完善，在此基础上再提交正式的重大问题研究研究报告文本。调研宣传部负责将研究报告（审批稿）报送书记处领导审批。

第20条  委托咨询课题，由政策研究处负责将研究报告送交委托方；主动咨询课题，视内容报送党和政府及有关部门、单位，或通过《科技工作者建议》报送有关党政部门和领导人。正式研究报告经领导审批后，该课题即为结题，调研宣传部向课题承担单位发出结项通知书，政策研究处负责将研究资料整理归档。

第21条  未通过结项验收的重大问题研究课题，须根据调研宣传部的要求和验收专家的意见做出修改，并在3个月内再次提出结项验收申请。仍未通过验收的，将课题承担者列入不良记录名单，3年内不再受理其课题申请。

第六章  成果

第22条  重大政策研究课题的最终成果应为系列研究报告，包括3～5份不超过5000字的专题调研报告、重大问题研究总报告以及相关研究资料等。

第23条  重大政策研究课题结束后，课题承担单位须认真填写《课题结项报告书》，并与课题成果一并在15日内送交调研宣传部。

第24条  除合同另有约定外，研究成果的所有权属于中国科协所有，由调研宣传部统一管理和协调使用。课题承担单位公开发表研究成果前，须先征得调研宣传部同意。课题组和研究者享有署名权，同时须注明“本项研究得到中国科协重大问题研究课题资助，编号＊＊＊＊”等字样。

第25条  中国科协不定期出版咨询报告集，或在中国科协网站和期刊上摘要刊登重大问题研究报告部分或全部内容。

第26条  政策研究处应注意收集有关方面的意见和反映，总结经验，不断提高重大问题研究工作的质量和水平；对重大问题研究报告中所提建议和意见的采纳情况进行跟踪；对反映出有价值深入研究的问题，将继续申请立项研究。

第27条  所有未正式公开的研究内容、数据材料、重要结论，未经许可，不得以任何单位或个人名义对外泄露和公开发布。重大问题研究研究中涉及国家机密的，严格按照国家有关密级规定执行。

第七章  经费

第28条  重大问题研究经费来源采取申请国家财政资助、自筹资金以及两种方式相结合。申请国家财政资助部分，报经调研宣传部批准后，依据重大问题研究任务书从研究经费中拨付。

第29条  课题经费的拨付。调研宣传部与课题承担单位签订重大问题研究任务书后，分三次拨付经费。签订任务书即拨付50%经费；中期评审后拨付30%；成果提交后，如质量合格则再拨付剩余的20%经费。质量达不到要求的，将视情况扣减资助经费，并责令限期完成。具有突出学术价值、社会效益、经济效益的研究报告，在今后确定课题承担单位时予以优先考虑。

第30条  课题承担单位未能完成重大问题研究，或者无法落实所需其它经费而导致课题无法继续执行时，课题承担单位须向中国科协调研宣传部提交书面报告，并退回已拔经费。

第31条  由国家财政资助的重大问题研究课题，经费管理应严格按照国家有关财务规定使用，专款专用。课题结题后，课题组须填写咨询课题经费决算表，报送调研宣传部政策研究处。

第32条  课题经费帐目管理混乱或者经费滥用的，调研宣传部将视情况给予警告、通报批评、撤销资助、收回经费、直至取消其申请课题资格，并在中国科协网站公布。情况严重的，追究课题承担单位以及课题负责人的法律责任。

第八章  其它

第33条  本办法适用于课题单位为中国科协调研宣传部，课题经费在20万元以上的研究课题。其它研究课题管理参照本办法执行。

第34条  本办法由中国科协调研宣传部负责解释。

第35条  本办法自发布之日起执行。